## Foglio1
Livello 1 | Livello 2 | Responsabilità | Quando?
Creazione DB |  | CHIARA | 2020-01-14
Test connessione |  | TUTTI | 2020-01-14
DAO | AmministratoreDAO | ALBERTO | 2020-01-15
| CalendarioDAO | ANDREA | 2020-01-15
| CatalogoDAO | CHARA | 2020-01-15
| CategoriaDAO | TBD | 2020-01-15
| FeedbackDAO | TBD | 2020-01-15
| IscrizioneDAO | MARKEDA | 2020-01-15
| RegistrazioneDAO | VINCENZO | 2020-01-15
DAO test | AmministratoreDAO | VINCENZO | 2020-01-15
| CalendarioDAO | MARKEDA | 2020-01-15
| CatalogoDAO | CHIARA | 2020-01-15
| CategoriaDAO | TBD | 2020-01-15
| FeedbackDAO | TBD | 2020-01-15
| IscrizioneDAO | ANDREA | 2020-01-15
| RegistrazioneDAO | ALBERTO | 2020-01-15
Test classi prefatte | (index,registrUtente) | TUTTI | 2020-01-16
Registrazione utente | Servlet | Già fatta | 2020-01-16
| Service | TBD | 2020-01-16
Login Utente | Servlet | da definire
| Service | da definire
Logout Utente | Servlet | da definire
| Service | da definire
Cancella registrazione | Servlet | da definire
| Service | da definire
Modifica dati personali | Servlet | da definire
| Service | da definire
Visualizza Catalogo | Servlet | da definire
| Service | da definire